## Control_HH_Montaje
Fecha | Semana | Especialidad | Actividad | HH_Programadas | HH_Ganadas | HH_Gastadas | Avance_Porcentual
2026-06-01 | Semana 01 | Estructuras Metálicas | Montaje de Vigas y Arriostramientos Módulo 1 | 2165.8 | 2211.8 | 2152 | 102.1
2026-06-08 | Semana 02 | Estructuras Metálicas | Montaje de Vigas y Arriostramientos Módulo 2 | 577.8 | 592 | 554.4 | 102.5
2026-06-15 | Semana 03 | Estructuras Metálicas | Montaje de Vigas y Arriostramientos Módulo 3 | 687.9 | 678.9 | 621 | 98.7
2026-06-22 | Semana 04 | Estructuras Metálicas | Montaje de Vigas y Arriostramientos Módulo 1 | 796.7 | 751.2 | 696.7 | 94.3
2026-06-29 | Semana 05 | Estructuras Metálicas | Montaje de Vigas y Arriostramientos Módulo 2 | 893.7 | 833.8 | 803.1 | 93.3
2026-07-06 | Semana 06 | Estructuras Metálicas | Montaje de Vigas y Arriostramientos Módulo 3 | 967.1 | 934.5 | 924.2 | 96.6
2026-07-13 | Semana 07 | Estructuras Metálicas | Montaje de Vigas y Arriostramientos Módulo 1 | 1006.9 | 1019.2 | 999.9 | 101.2
2026-07-20 | Semana 08 | Estructuras Metálicas | Montaje de Vigas y Arriostramientos Módulo 2 | 1006.9 | 1035.6 | 980.5 | 102.9
2026-07-27 | Semana 09 | Estructuras Metálicas | Montaje de Vigas y Arriostramientos Módulo 3 | 967.1 | 967.3 | 887.7 | 100
2026-08-03 | Semana 10 | Estructuras Metálicas | Montaje de Vigas y Arriostramientos Módulo 1 | 893.7 | 852 | 784.2 | 95.3
2026-08-10 | Semana 11 | Estructuras Metálicas | Montaje de Vigas y Arriostramientos Módulo 2 | 796.7 | 0 | 0 | 0
2026-08-17 | Semana 12 | Estructuras Metálicas | Montaje de Vigas y Arriostramientos Módulo 3 | 687.9 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | Semana 13 | Estructuras Metálicas | Montaje de Vigas y Arriostramientos Módulo 1 | 577.8 | 0 | 0 | 0
2026-08-31 | Semana 14 | Estructuras Metálicas | Montaje de Vigas y Arriostramientos Módulo 2 | 474.1 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 | Semana 01 | Cañerías / Piping | Líneas de Proceso Spools y Soldaduras Rack 1 | 2772.2 | 2657.7 | 3085.4 | 95.9
2026-06-08 | Semana 02 | Cañerías / Piping | Líneas de Proceso Spools y Soldaduras Rack 2 | 739.6 | 711.4 | 795 | 96.2
2026-06-15 | Semana 03 | Cañerías / Piping | Líneas de Proceso Spools y Soldaduras Rack 3 | 880.6 | 815.9 | 890.4 | 92.7
2026-06-22 | Semana 04 | Cañerías / Piping | Líneas de Proceso Spools y Soldaduras Rack 4 | 1019.8 | 902.7 | 999 | 88.5
2026-06-29 | Semana 05 | Cañerías / Piping | Líneas de Proceso Spools y Soldaduras Rack 1 | 1143.9 | 1001.9 | 1151.4 | 87.6
2026-07-06 | Semana 06 | Cañerías / Piping | Líneas de Proceso Spools y Soldaduras Rack 2 | 1237.9 | 1123 | 1325.1 | 90.7
2026-07-13 | Semana 07 | Cañerías / Piping | Líneas de Proceso Spools y Soldaduras Rack 3 | 1288.8 | 1224.6 | 1433.6 | 95
2026-07-20 | Semana 08 | Cañerías / Piping | Líneas de Proceso Spools y Soldaduras Rack 4 | 1288.8 | 1244.3 | 1405.7 | 96.5
2026-07-27 | Semana 09 | Cañerías / Piping | Líneas de Proceso Spools y Soldaduras Rack 1 | 1237.9 | 1162.3 | 1272.7 | 93.9
2026-08-03 | Semana 10 | Cañerías / Piping | Líneas de Proceso Spools y Soldaduras Rack 2 | 1143.9 | 1023.8 | 1124.4 | 89.5
2026-08-10 | Semana 11 | Cañerías / Piping | Líneas de Proceso Spools y Soldaduras Rack 3 | 1019.8 | 0 | 0 | 0
2026-08-17 | Semana 12 | Cañerías / Piping | Líneas de Proceso Spools y Soldaduras Rack 4 | 880.6 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | Semana 13 | Cañerías / Piping | Líneas de Proceso Spools y Soldaduras Rack 1 | 739.6 | 0 | 0 | 0
2026-08-31 | Semana 14 | Cañerías / Piping | Líneas de Proceso Spools y Soldaduras Rack 2 | 606.8 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 | Semana 01 | Montaje Mecánico / Equipos | Emplazamiento y Alineación Bomba/Compresor 1 | 1126.2 | 1114.9 | 1186.5 | 99
2026-06-08 | Semana 02 | Montaje Mecánico / Equipos | Emplazamiento y Alineación Bomba/Compresor 2 | 300.4 | 298.4 | 305.7 | 99.3
2026-06-15 | Semana 03 | Montaje Mecánico / Equipos | Emplazamiento y Alineación Bomba/Compresor 1 | 357.7 | 342.2 | 342.3 | 95.7
2026-06-22 | Semana 04 | Montaje Mecánico / Equipos | Emplazamiento y Alineación Bomba/Compresor 2 | 414.3 | 378.7 | 384.2 | 91.4
2026-06-29 | Semana 05 | Montaje Mecánico / Equipos | Emplazamiento y Alineación Bomba/Compresor 1 | 464.7 | 420.3 | 442.8 | 90.4
2026-07-06 | Semana 06 | Montaje Mecánico / Equipos | Emplazamiento y Alineación Bomba/Compresor 2 | 502.9 | 471.1 | 509.6 | 93.7
2026-07-13 | Semana 07 | Montaje Mecánico / Equipos | Emplazamiento y Alineación Bomba/Compresor 1 | 523.6 | 513.8 | 551.3 | 98.1
2026-07-20 | Semana 08 | Montaje Mecánico / Equipos | Emplazamiento y Alineación Bomba/Compresor 2 | 523.6 | 522 | 540.6 | 99.7
2026-07-27 | Semana 09 | Montaje Mecánico / Equipos | Emplazamiento y Alineación Bomba/Compresor 1 | 502.9 | 487.6 | 489.4 | 97
2026-08-03 | Semana 10 | Montaje Mecánico / Equipos | Emplazamiento y Alineación Bomba/Compresor 2 | 464.7 | 429.5 | 432.4 | 92.4
2026-08-10 | Semana 11 | Montaje Mecánico / Equipos | Emplazamiento y Alineación Bomba/Compresor 1 | 414.3 | 0 | 0 | 0
2026-08-17 | Semana 12 | Montaje Mecánico / Equipos | Emplazamiento y Alineación Bomba/Compresor 2 | 357.7 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | Semana 13 | Montaje Mecánico / Equipos | Emplazamiento y Alineación Bomba/Compresor 1 | 300.4 | 0 | 0 | 0
2026-08-31 | Semana 14 | Montaje Mecánico / Equipos | Emplazamiento y Alineación Bomba/Compresor 2 | 246.5 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 | Semana 01 | Electricidad e Instrumentación | Tendido de Bandejas y Cables Fuerza/Control Zona 1 | 901 | 845 | 846.3 | 93.8
2026-06-08 | Semana 02 | Electricidad e Instrumentación | Tendido de Bandejas y Cables Fuerza/Control Zona 2 | 240.4 | 226.2 | 218.1 | 94.1
2026-06-15 | Semana 03 | Electricidad e Instrumentación | Tendido de Bandejas y Cables Fuerza/Control Zona 3 | 286.2 | 259.4 | 244.2 | 90.6
2026-06-22 | Semana 04 | Electricidad e Instrumentación | Tendido de Bandejas y Cables Fuerza/Control Zona 1 | 331.4 | 287 | 274 | 86.6
2026-06-29 | Semana 05 | Electricidad e Instrumentación | Tendido de Bandejas y Cables Fuerza/Control Zona 2 | 371.8 | 318.6 | 315.9 | 85.7
2026-07-06 | Semana 06 | Electricidad e Instrumentación | Tendido de Bandejas y Cables Fuerza/Control Zona 3 | 402.3 | 357 | 363.4 | 88.7
2026-07-13 | Semana 07 | Electricidad e Instrumentación | Tendido de Bandejas y Cables Fuerza/Control Zona 1 | 418.9 | 389.4 | 393.3 | 93
2026-07-20 | Semana 08 | Electricidad e Instrumentación | Tendido de Bandejas y Cables Fuerza/Control Zona 2 | 418.9 | 395.7 | 385.7 | 94.5
2026-07-27 | Semana 09 | Electricidad e Instrumentación | Tendido de Bandejas y Cables Fuerza/Control Zona 3 | 402.3 | 369.5 | 349.1 | 91.8
2026-08-03 | Semana 10 | Electricidad e Instrumentación | Tendido de Bandejas y Cables Fuerza/Control Zona 1 | 371.8 | 325.5 | 308.4 | 87.5
2026-08-10 | Semana 11 | Electricidad e Instrumentación | Tendido de Bandejas y Cables Fuerza/Control Zona 2 | 331.4 | 0 | 0 | 0
2026-08-17 | Semana 12 | Electricidad e Instrumentación | Tendido de Bandejas y Cables Fuerza/Control Zona 3 | 286.2 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | Semana 13 | Electricidad e Instrumentación | Tendido de Bandejas y Cables Fuerza/Control Zona 1 | 240.4 | 0 | 0 | 0
2026-08-31 | Semana 14 | Electricidad e Instrumentación | Tendido de Bandejas y Cables Fuerza/Control Zona 2 | 197.2 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 | Semana 01 | Pintura y Aislación | Aislación Térmica y Retoques de Pintura Sector 1 | 363.9 | 322.3 | 329.3 | 88.6
2026-06-08 | Semana 02 | Pintura y Aislación | Aislación Térmica y Retoques de Pintura Sector 2 | 97.1 | 86.3 | 84.9 | 88.9
2026-06-15 | Semana 03 | Pintura y Aislación | Aislación Térmica y Retoques de Pintura Sector 1 | 115.6 | 99 | 95.1 | 85.6
2026-06-22 | Semana 04 | Pintura y Aislación | Aislación Térmica y Retoques de Pintura Sector 2 | 133.9 | 109.5 | 106.6 | 81.8
2026-06-29 | Semana 05 | Pintura y Aislación | Aislación Térmica y Retoques de Pintura Sector 1 | 150.1 | 121.5 | 122.9 | 80.9
2026-07-06 | Semana 06 | Pintura y Aislación | Aislación Térmica y Retoques de Pintura Sector 2 | 162.5 | 136.2 | 141.4 | 83.8
2026-07-13 | Semana 07 | Pintura y Aislación | Aislación Térmica y Retoques de Pintura Sector 1 | 169.2 | 148.5 | 153 | 87.8
2026-07-20 | Semana 08 | Pintura y Aislación | Aislación Térmica y Retoques de Pintura Sector 2 | 169.2 | 150.9 | 150 | 89.2
2026-07-27 | Semana 09 | Pintura y Aislación | Aislación Térmica y Retoques de Pintura Sector 1 | 162.5 | 141 | 135.9 | 86.8
2026-08-03 | Semana 10 | Pintura y Aislación | Aislación Térmica y Retoques de Pintura Sector 2 | 150.1 | 124.1 | 119.9 | 82.7
2026-08-10 | Semana 11 | Pintura y Aislación | Aislación Térmica y Retoques de Pintura Sector 1 | 133.9 | 0 | 0 | 0
2026-08-17 | Semana 12 | Pintura y Aislación | Aislación Térmica y Retoques de Pintura Sector 2 | 115.6 | 0 | 0 | 0
2026-08-24 | Semana 13 | Pintura y Aislación | Aislación Térmica y Retoques de Pintura Sector 1 | 97.1 | 0 | 0 | 0
2026-08-31 | Semana 14 | Pintura y Aislación | Aislación Térmica y Retoques de Pintura Sector 2 | 79.6 | 0 | 0 | 0

## Instrucciones_Campos
Campo | Requerido | Descripción
Fecha | Sí | Fecha de corte del período (semanal, quincenal o mensual) en formato AAAA-MM-DD o formato fecha de Excel.
Semana / Período | Opcional | Identificador textual como 'Semana 01', 'Semana 02', 'Corte 15-Junio', etc.
Especialidad | Recomendado | Disciplina del montaje (Estructuras, Cañerías, Mecánica, Electricidad, Instrumentación, etc.). Permite filtrar y analizar rendimientos por área.
Actividad / WBS | Opcional | Descripción de la tarea o código WBS/Tag específico.
HH_Programadas | Sí | Horas Hombre planificadas para ese período según el cronograma base contractual.
HH_Ganadas | Sí | Horas Hombre ganadas en ese período (HH Presupuestadas × % Avance Físico real logrado). Representa el Valor Ganado (Earned Value).
HH_Gastadas | Sí | Horas Hombre reales consumidas en terreno (control de asistencia / tareo de cuadrillas de montaje). Representa el Costo Real (Actual Cost en HH).
Avance_Porcentual | Opcional | Porcentaje de avance físico real de la actividad (0% a 100%).

## Glosario_Valor_Ganado
Concepto | Fórmula | Significado
Valor Ganado (Earned Value - EV) | HH Ganadas | Monto de trabajo físico efectivamente completado, valorizado en HH base.
Valor Planificado (Planned Value - PV) | HH Programadas | Monto de trabajo que debió haberse ejecutado según el cronograma.
Horas Reales (Actual Cost - AC) | HH Gastadas | Total de horas de mano de obra invertidas realmente en terreno.
Índice Desempeño Cronograma (SPI) | HH Ganadas / HH Programadas | SPI > 1.0 (Adelanto) ¦ SPI = 1.0 (En plazo) ¦ SPI < 1.0 (Atraso).
Índice Desempeño Costo / Rendimiento (CPI) | HH Ganadas / HH Gastadas | CPI > 1.0 (Alta productividad / Ahorro HH) ¦ CPI < 1.0 (Baja productividad / Sobreconsumo).
Variación de Cronograma (SV) | HH Ganadas - HH Programadas | Diferencia neta en HH frente al cronograma previsto.
Variación de Rendimiento (CV) | HH Ganadas - HH Gastadas | Superávit o déficit neto de HH respecto a lo consumido.
Estimado al Término (EAC en HH) | HH Totales Presupuestadas / CPI | Pronóstico de horas totales que costará terminar el proyecto con la tendencia actual.